В Ленинский районный суд г. Новосибирска

(630120, г. Новосибирск, ул. Титова, 184)

Истец:                         ФИО, адрес, телефон

Ответчик:		  ООО  МЖК  «___________»

__________________________________

И С К О В О Е     З А Я В Л Е Н И Е

Цена иска: 170 413 руб. 17 коп.

От уплаты госпошлины  истец освобожден на основании ч. 3 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей»

- 21 сентября 2011 года между истцом истцомм и ответчиком ООО МЖК «_________» был заключен Договор участия долевом в строительстве многоквартирного дома, в соответствии с которым ответчик (Застройщик) обязался в срок до окончания          IV квартала 2011 года организовать и осуществить строительство многоэтажного жилого дома с помещениями культурно-бытового и социального назначения по адресу:                     г. Новосибирск, Ленинский район, улица Стартовая (№1 по генеральному плану) и  в срок не позднее окончания I квартала 2012 года  передать истцу объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, строительный номер 4 на 13 этаже, блок-секция 6  в осях 5-7 и Б-Д, общей площадью по проекту 60,54 кв.м., в том числе жилой 32,03 кв.м., с лоджией (балконом) площадью 3,59 кв.м. (копия договора прилагается к исковому заявлению). Истец обязался оплатить  ответчику обусловленную Договором цену – 2 548 350 руб.  (два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек) (с учетом стоимости квартиры и лоджии) в срок не позднее трех дней с момента государственной регистрации договора участия в долевом строительстве              (п.п. 1.3. и 2.1. Договора). Договор, в соответствии с действующим законодательством,        29 сентября 2012 года зарегистрирован в Управлении Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по НСО. Свои обязательства по внесению денежных средств истец, как Участник долевого строительства, исполнил своевременно и в полном объеме, передав ответчику в день заключения договора  наличные денежные средства в сумме 2 548 350 руб., в подтверждение чего к  настоящему исковому заявлению прилагается квитанция об оплате.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее: Закон) Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором.

- Исходя из приведенных выше условий Договора, Объект долевого строительства должен быть передан  истцу в срок не позднее 30 марта 2012 года. Однако разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не получено до настоящего времени, соответственно, не подписан и акт приема-передачи истцу объекта долевого строительства.

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные Законом и Договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки (ст. 10 Закона).

- В соответствии с ч. 2 ст. 6 Закона, в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере (т.е., в размере 1/150 ставки рефинансирования от цены договора за каждый день просрочки).

- На дату 30 марта 2012 года ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации составляет 8 % годовых. Следовательно, на дату  составления настоящего искового заявления (10 июля 2012 года) предусмотренная Законом неустойка, которую ответчик  обязан выплатить истцу,  составит  136 413 руб. 17 коп.:

- (2 548 350 руб. * 0,053 %) * 101 день =  136 413 руб. 17 коп., где:

2 548 350 руб. – цена Договора

0,053 % - размер неустойки за каждый день просрочки исполнения Застройщиком обязательства по передаче Объекта долевого строительства (8 % *  1/150)

101 день – период просрочки Застройщиком (ответчиком) исполнения своих обязательств по передаче Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства – истцу на дату подачи настоящего искового заявления в суд (с 1 апреля 2012 года по 10 июля 2012 года включительно).

Кроме того, из-за просрочки ответчиком исполнения своих обязательств по договору долевого участия в строительстве истец понес убытки в виде оплаты по договору коммерческого найма жилого помещения в период с 17 мая по 17 июля 2012 года в общей сумме 34 000 рублей (договор коммерческого найма с подтверждением внесения оплаты по нему прилагается). Необходимость коммерческого найма жилого помещения истцом обусловлена отсутствием у него самого, его супруги и их близких родственников в г. Новосибирске какого-либо помещения на праве соцнайма или на праве собственности (копии паспортов истца и его супруги с отметкой о регистрации в           г. Владивостоке,  выписки из ЕГРП в отношении истца и его супруги прилагаются к исковому заявлению).

Понесенные истцом убытки в виде платы за коммерческий наем жилого помещения также подлежат взысканию с ответчика по основанию ст. 10 Закона.

Истец неоднократно обращался к ответчику с претензией о выплате неустойки и убытков, однако никакого ответа не последовало.

Также, существенно нарушив свои обязательства по вышеуказанному договору долевого участия в строительстве (а именно значительно просрочив передачу объекта долевого строительства в собственность истца), ответчик причинил последнему моральный вред, который выразился в серьезных переживаниях по поводу перспективы исполнения ответчиком своих обязательств перед ним вообще, вынужденного поиска жилого помещения для коммерческого найма, проживания в чужой квартире с крайне проблемными соседями. Истец оценивает причиненный ему ответчиком моральный вред  в  100 000 (сто тысяч) рублей. На основании ст. 15 Закона от 7 февраля 1992 года          № 2300-1 «О защите прав потребителей», истец имеет право на компенсацию морального вреда.

Общая сумма претензий истца к  ответчику (с учетом неустойки и убытков) составляет 170 413 руб. 17 коп. (136 413 руб. 17 коп. + 34 000 руб.), в части компенсации морального вреда - 100 000 рублей.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 3 ГПК РФ,

П Р О Ш У:

Взыскать с ответчика ООО МЖК «___________» в пользу истца (ФИО)  в счет неустойки 136 413 руб. 17 коп., в счет возмещения убытков 34 000 руб., всего:  170 413 руб. 17 коп. (сто семьдесят тысяч четыреста тринадцать руб. 17 коп.), а также 100 000 (сто тысяч) рублей в счет компенсации морального вреда;

Взыскать с ответчика ООО МЖК «__________» в пользу истца (ФИО)  понесенные по настоящему гражданскому делу судебные расходы по оплате услуг представителя на составление искового заявления в соответствии с представленными квитанциями.

П Р И Л О Ж Е Н И Е (в копиях):

- исковое заявление для ответчика

- договор участия долевом в строительстве от 21 сентября 2011 года между истцом и ответчиком ООО МЖК «______________»

- квитанция от 21 сентября 2011 года об оплате по договору участия в долевом строительстве

- договор коммерческого найма жилого помещения от 18 мая 2012 года

- копия паспорта истца

- копия паспорта супруги истца, ____________________

- выписка из ЕГРП в отношении истца

- выписка из ЕГРП в отношении супруги истца, ____________________

- свидетельство о браке истца

- квитанция об оплате услуг представителя

10 июля 2012 года

Истец __________________________